## Gantt
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk – Projektplan
Aaron Frick · Adrian Buder ¦ Auftraggeber: illwerke vkw AG ¦ Abgabe: April 2027
Arbeitspaket | Person | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Okt '26 | Nov '26 | Dez '26 | Jan '27 | Feb '27 | Mär '27 | Apr '27
PHASE 1 – VORBEREITUNG & KICK-OFF (Jul – Aug 2026)
Praktikum AG · Recherche | Aaron Frick
Python · Sensorik-Einarbeitung | Adrian Buder
PHASE 2 – PLANUNG (Sep – Okt 2026)
Pflichtenheft · Projektstrukturplan | Aaron Frick
Datengenerierung · Anomalie-Simulation | Adrian Buder
PHASE 3 – ENTWICKLUNG (Nov – Dez 2026)
Theorieteil Kap. 1–3 | Aaron Frick
Algorithmen · Dashboard-Prototyp | Adrian Buder
PHASE 4 – VERTIEFUNG & ÜBERARBEITUNG (Jan – Mär 2027)
Kapitel 4 · DA-Überarbeitung | Aaron Frick
Testing · Evaluation · Kennzahlen | Adrian Buder
PHASE 5 – ABSCHLUSS (Apr 2027)
★ Abgabe Diplomarbeit | Aaron Frick
★ Abgabe Diplomarbeit | Adrian Buder
LEGENDE
■ Aaron Frick
■ Adrian Buder
■ Abgabe / Meilenstein