## Slide 1
DIPLOMARBEIT · VORPRÄSENTATION · JUNI 2026
Digitales
Frühwarnsystem
Anomalieerkennung in Sensordaten · illwerke vkw AG
Aaron Frick (PL) · Adrian Buder
Betreuer HTL: Hannes Stauss · Betreuer AG: Thomas Kraxner

## Slide 2
AUFTRAGGEBER
illwerke vkw AG
20+
Wasserkraft-
werke in Vorarlberg
1.700
Mitarbeitende
seit
1924
Energieversorgung
in Vorarlberg
Betreibt Pumpspeicher-, Speicher- und Laufkraftwerke · Innovationsführer bei flexibler Energieerzeugung
illwerke
vkw

## Slide 3
PROBLEMSTELLUNG
Fehlerhafte Sensoren
bleiben unentdeckt.
In Wasserkraftwerken erfassen hunderte Sensoren kritische Messwerte. Fehler entstehen schleichend — und werden oft erst beim Schaden bemerkt.
4 ANOMALIE-TYPEN
↑
Spike
Plötzlicher Ausreißer
→
Drift
Schleichende Abweichung
—
Frozen
Eingefrorener Wert
✕
Dropout
Datenverlust / Ausfall

## Slide 4
ZIELSETZUNG
Was wir bauen.
S
Spezifisch
Automatische Erkennung von Spike, Drift, Frozen, Dropout in Sensordaten
M
Messbar
Detektionsrate ≥ 90 % · False-Positive-Rate ≤ 10 %
A
Ausführbar
Python-Prototyp · Streamlit-Dashboard · synthetische Daten
R
Realistisch
2 Schüler · vorhandene Python & Data-Science Kenntnisse
T
Terminiert
Prototyp fertig: Dezember 2026 · Abgabe DA: April 2027

## Slide 5
THEORIETEIL & AUFGABENTEILUNG
Aaron Frick
Projektleiter · Theorie & PM
→ Grundlagen Wasserkraftwerk
→ Sensorik & Messgrößen
→ Anomalieerkennung (Theorie)
→ Projektmanagement & Doku
Adrian Buder
Projektmitglied · Implementierung
→ Datengenerierung (Python)
→ Algorithmen (PCA, EWMA, z-Score)
→ Streamlit-Dashboard
→ Tests & Evaluation

## Slide 6
PROJEKTSTRUKTUR
6 Meilensteine.
M1
Kick-Off
Aug / Sep 26
Projektauftrag · Pflichtenheft · DA-Datenbank
M2
Datengenerierung
Okt 26
Synthetischer Datensatz mit allen Anomalie-Typen
M3
Algorithmen
Nov 26
PCA + EWMA · z-Score implementiert
M4
Dashboard
Dez 26
Streamlit-App mit Ampel-Anzeige fertig
M5
Evaluation
Jan – Mär 27
Tests, Detektionsrate messen, DA überarbeiten
M6
Abgabe
Apr 27
Diplomarbeit abgeben · Abschlusspräsentation

## Slide 7
ZEITPLAN
Abgabe: April 2027.
Zeitraum
Aaron Frick
Adrian Buder
Jul – Aug 2026
Praktikum AG · Themenrecherche
Python-Einarbeitung · Sensorik
Sep – Okt 2026
Pflichtenheft · Projektauftrag
Datengenerierung
Nov – Dez 2026
Theorie-Kapitel · Zwischenpräs.
Algorithmen · Dashboard
Jan – Mär 2027
Überarbeitung Theorie
Evaluation · Tests
April 2027
★ Abgabe Diplomarbeit
★ Abgabe Diplomarbeit

## Slide 8
ZUSAMMENFASSUNG
AUFTRAGGEBER
illwerke vkw AG — über 20 Wasserkraftwerke, konkreter Bedarf
PROBLEM
Sensorfehler bleiben unentdeckt — kein automatisches System
ZIEL
Prototyp erkennt 4 Anomalie-Typen mit ≥ 90 % Detektionsrate
ERGEBNIS
Streamlit-Dashboard · Python · Abgabe April 2027
Fragen?